## Sheet1
TASK |  |  | TARGET | EVALUATION : 26/09/2025
|  |  |  | PLAN & METHOD | PROGRESS
A. | Database
| 1. | Evaluasi ERD Database | Perbaikan 100% untuk efisiensi dan efektivitas Objek Table dan Relationship | Overview Objek Table dan Relation sudah dilakukan melalui evaluasi dan akses langsung kedalam objek-objek database menggunakan http://pgadmin.erpreborn.qdc.co.id/ | 90%
| 2. | Evaluasi dan optimalisasi Query SQL yang berjalan | Perbaikan runtime dibawah 2 detik untuk eksekusi Query ringan dan dibawah 7 detik untuk eksekusi Query kompleks | - Overview Query melalui http://percona.erpreborn.qdc.co.id/ - Pemindahan eksekusi Query dari Front End Database ke Back End Database agar hash indexing bisa digunakan secara optimal | 80%
| 3. | Evaluasi desain Database architecture dengan Master - Replica / LoadBalancer | Terimplementasi 100% dengan mempertimbangkan limitasi dan kapasitas Server | Belum ada rekomendasi | 0%
| 4. | Penyusunan strategy cache layer (Redis) untuk most frequent accessed data | Terimplementasi 100% dengan mempertimbangkan konsistensi dan keterbaruan data apabila dilakukan proses caching | Sudah direkomendasikan dan akan diimplementasikan secara bertahap pada API | 80%
| 5. | Penerapan partition pada tabel bila diperlukan | Terimplementasi 100% dengan mempertimbangkan efektif atau tidaknya penerapan partitioning | Partition table justru dihilangkan untuk peningkatan performance indexing, sehingga seluruh table yang selama ini menggunakan arsitektur partition diubah menjadi single partition | 100%
| 6. | Penyusunan strategy maintenance berkala | Terimplementasi 100% dengan jadwal yang ideal dan wajar disesuaikan dengan growth dari database | Vacum Database dan Reindex secara berkala melalui Cron Daemon | 100%
| 7. | Penyusunan strategy data pipeline untuk keperluan reporting & analysis | Terimplementasi 100% | Belum dilakukan | 0%
B. | System Architecture
| 1. | Evaluasi API architecture | Perbaikan Architecure agar lebih ringan dan efisien dibandingkan kondisi yang ada pada saat ini (lebih cepat minimal 30%) | - Rekomendasi pemindahan Platform Laravel kedalam FrankenPHP agar bisa meningkatkan performance - pemindahan read akses data yang bersifat statis kedalam Redis dan meminimalisasi akses read pada database | 65%
| 2. | Evaluasi & optimalisasi database connection | Perbaikan 100% database connection untuk mengantisipasi kasus bottle neck yang mungkin terjadi dan optimasi konfigurasi setting DBMS yang belum optimal | Rekomendasi implementasi PgPool untuk mengoptimalisasi resource Database Connection (Reuse Opening Connection dan sistem pengantrian) apabila stream data sudah cukup besar dan intense | 50%
| 3. | Evaluasi system performance dengan Load Test | Test load 100% dengan pendekatan berbagai metodologi | Belum dilakukan | 0%
| 4. | Menyusun strategy job scheduler untuk background processing | Terimplementasi 100% dengan strategi yang tidak membebani beban server secara berlebihan | Belum dilakukan | 0%
51.36%
IT Manager
TEGUH PRATAMA JANUZIR S